## PROGRAMACION 2025
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 2 | 44 | E1Lb | M01 | INCLUIR EN EL PALN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION HSJM LOS TEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD. | A02 | PROGRAMAR Y SOCIALIZAR CRONOGRAMA DE CAPACITACION | 1 | 01 | 2025-01-01 | 31/06/2025 | 0
3 | 3 | 44 | E1LH | M02 | IMPLEMENTAR LAS POLITICAS DE INCLUCION DE LOS GRUPOS DE VALORES. | A02 | IDENTIFICAR LA POBLACION A LA CUAL DIRIGIDA LA ATENCION DIFERENCIAL, MEDIANTE LA BUSQUEDA EN REGISTROS EN EL SISTEMA DE INFORMACION | 1 | 13 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 0
4 | 4 | 44 | E2LA | MO3 | ESTRATEGIA DE ACTUALIZACION | A02 | ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL SOBRE TEMATICAS DE ACCEIBILIDAD, DEBERES Y DERECHOS DE LA SALUD. | 1 | 25 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 0
5 | 5 | 44 | E2Lb | MO4 | CAPACITACION EN TEMAS DE INTRES A LA COMUNIDAD | A04 | CON APOYO DE ENTIDADES EXTERNOS SOLICITAR CAPACITACION CERTIFICADAS PARA LA ASOCIAON DE USUARIOS, VEEDURIAS Y LIDERES EN GENERAL | 1 | 4 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
6 | 6 | 44 | E2Ld | M05 | SEGUIMIENTO A LA INFORMACION QUE SE OFRECE A LA COMUNIDAD POR LO CANALES INFORMATIVOS DE LA INSTITUCION | A02 | SEGUIMIENTO A LAS REDES SOCIALES Y MEDIOS DE INFORMACION | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31
7 | 7 | 44 | E2Li | M06 | RENDICION DE CUENTA REALIZADA | A02 | PROMOCIONAR LA ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD A LA RENDICON DE CUENTA DE LA HSJM | 1 | 25 | 2025-05-01 | 31/106/2025 | 0
8 | 8 | 44 | E3Lb | M07 | PROGRAMA DE PYM CON RESULTADOS DE SUS EJECUCION | A03 | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE SALUS PARA CONOCER EFECTIVIDAD. | 2 | 2 | 2025-01-01 | 2025-12-31
9 | 9 | 44 | E3Ld | M08 | 80% DEL PROGRAMA DEL PYM EJECUTADO | A04 | EJECUTAR EL PROGRAMA DE PYM Y SOCIALIZAR LOS RESULTADOS A LOS INTEGRANTE DE LA ALIANZA DE USUARIOS | 2 | 2 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
10 | 10 | 44 | E3Le | M09 | POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION SOCIAL INCORPORADA EN EL PLAN ACCION EN SALUD PAS 2024 | A05 | INCLUIR EN EL PAS DEL HSJM LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA | 1 | 01 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0
11 | 11 | 44 | E4Lb | M10 | PAGINA WEB INSTITUCIONAL ACTUALIZADA | A01 | MANTENER ACTUALZIADA LA PAGINA WEB DE HSJM, REDES SOCIALES FUNCIONANDO, ACCESO AL SUIT | 100 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0
12 | 12 | 44 | E4Lc | M11 | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE REUNIONES CON LA ALIANZA DE USUARIOS, ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURIA EN PROCESO DE PQRSD | A02 | CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE REUNIONES Y BRINDAR LA ASISTENCIA TECNICA | 100 | 04 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0

## PROGRAMACION A EJECUTAR 2025
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
1 | 1 | 44 | E1Lb | M01 | DISEÑO Y EJECUCION DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS, DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR | A01 | INCLUIR EN EL PALN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION HSJM LOS TEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD. | 1 | 1 | 2025-01-01 | 31/06/2024 | 1
2 | 2 | 44 | E1Lb | M01 | DISEÑO Y EJECUCION DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS, DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR | A01 | INCLUIR EN EL PALN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION HSJM LOS TEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD. | 1 | 4 | 2025-01-01 | 31/06/2024 | 1
3 | 3 | 44 | E1Lb | M01 | DISEÑO Y EJECUCION DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS MIEMBROS DE PARTICIPACION SOCIAL. | A01 | ELABORACION, CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO LOS MIEMBROS DE PARTICIPACION SOCIAL. | 1 | 10 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 10
4 | 4 | 44 | E1LH | M02 | DESARROLLAR LAS POLITICAS DE INCLUCION DE LOS GRUPOS DE VALORES, APLICABLES A LA INSTITUCION SEGÚN LA MISION Y LA VISION | A02 | IDENTIFICAR LA POBLACION DE ATENCION DIFERENCIAL, MEDIANTE LA BUSQUEDA EN REGISTROS SIOS, ENTES O LIDERES COMUNITARIOS RESPONSABLES DE LOS GRUPOS DE VALORES. | 1 | 13 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 10
5 | 5 | 44 | E1LH | M02 | IMPLEMENTAR LAS POLITICAS DE INCLUCION DE LOS GRUPOS DE VALORES, APLICABLES A LA INSTITUCION SEGÚN LA MISION Y LA VISION | A02 | IDENTIFICAR LA POBLACION DE ATENCION DIFERENCIAL, MEDIANTE LA BUSQUEDA EN REGISTROS SIOS, ENTES O LIDERES COMUNITARIOS RESPONSABLES DE LOS GRUPOS DE VALORES. | 1 | 22 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2
6 | 6 | 44 | E1LH | M02 | DESARROLLAR LAS POLITICAS DE INCLUCION DE LOS GRUPOS DE VALORES, APLICABLES A LA INSTITUCION SEGÚN LA MISION Y LA VISION | A02 | IDENTIFICAR LA POBLACION DE ATENCION DIFERENCIAL, MEDIANTE LA BUSQUEDA EN REGISTROS SIOS, ENTES O LIDERES COMUNITARIOS RESPONSABLES DE LOS GRUPOS DE VALORES. | 1 | 23 | 2025-03-01 | 2025-12-31
7 | 7 | 44 | E2LA | M03 | MANTENER LA ESTRAEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DIRIGIDO A LOS GRUPOS DE PARTICIPACION SOCIAL PUBLICA EN LA PAGINA WEB (LINK DE ATENCION AL CIUDADANO) | A03 | ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL SOBRE TEMATICAS DE ACCEIBILIDAD, DEBERES Y DERECHOS DE LA SALUD. | 1 | 25 | 2024-02-01 | 31/21/2024 | 2
8 | 8 | 44 | E2Lb | MO4 | GESTIONAR CAPACITACIONES CERTIFICADAS A LOS LIDERES, AUTORIDADES O ASOCIACION DE USUARIOS, PARA FORTALECER EL CONICIMIENTO DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD PARTIENDO DEL ROL DE CADA PARTICIPANTE. | A04 | CON APOYO DE ENTIDADES EXTERNOS SOLICITAR CAPACITACION CERTIFICADAS PARA LA ASOCIAON DE USUARIOS, VEEDURIAS Y LIDERES EN GENERAL | 1 | 4 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10
9 | 9 | 44 | E2Lb | MO4 | GESTIONAR CAPACITACIONES CERTIFICADAS A LOS LIDERES, AUTORIDADES O ASOCIACION DE USUARIOS, PARA FORTALECER EL CONICIMIENTO DE PARTICIPACION EN SALUD PARTIENDO DEL ROL DE CADA PARTICIPANTE. | A04 | CON APOYO DE ENTIDADES EXTERNOS SOLICITAR CAPACITACION CERTIFICADAS PARA LA ASOCIAON DE USUARIOS, VEEDURIAS Y LIDERES EN GENERAL | 1 | 10 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10
10 | 10 | 44 | E2Lb | MO4 | GESTIONAR CAPACITACIONES CERTIFICADAS A LOS LIDERES, AUTORIDADES O ASOCIACION DE USUARIOS, PARA FORTALECER EL CONICIMIENTO DE PARTICIPACION EN SALUD PARTIENDO DEL ROL DE CADA PARTICIPANTE. | A04 | CON APOYO DE ENTIDADES EXTERNOS SOLICITAR CAPACITACION CERTIFICADAS PARA LA ASOCIAON DE USUARIOS, VEEDURIAS Y LIDERES EN GENERAL | 1 | 6 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10
11 | 11 | 44 | E2Ld | M05 | PROPORCIONAR UNA INFORMACION CLARA Y ACERTIVA UTILIZANDO LOS CANALES DE INFORMACION INSTITUCIONAL | A05 | SEGUIMIENTO A LA INFORMACION QUE SE OFRECE A LA COMUNIDAD POR LOS CANALES INFORMATIVOS DE LA INSTITUCION MEDIANTE UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO A LAS REDES SOCIALES Y MEDIOS DE INFORMACION | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10
12 | 12 | 44 | E2Li | M06 | DIVULGAR MEDIANTE LAS REDES SOCIALES Y MECANISMOS DE INFORMACION INSTITUCIONAL LA EJECUCION DE LA RENDICION DE CUENTA | A06 | PROPORCIONAR INFORMACION CLARA Y ACCECIBLE A LA COMUNIDAD SOBRE LAS FECHAS Y MEDIOS; DE LA RENDICON DE CUENTA DE LA INSTITUCION | 1 | 25 | 2025-05-01 | 31/06/2025 | 10
13 | 13 | 44 | E3Lb | M07 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIO DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y SERVICIOS AMIGABLES | A07 | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE SALUS PARA CONOCER EFECTIVIDAD. | 1 | 2 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10
14 | 14 | 44 | E3Ld | M08 | 90% DEL PROGRAMA DEL PYP EJECUTADO | A08 | DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES EJECUTADAS DENTRO DEL PROGAMA DE MANTENIMIENTO DE LA SALUD | 2 | 2 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10
15 | 15 | 44 | E3Le | M09 | POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION SOCIAL INCORPORADA EN EL PLAN ACCION EN SALUD PAS 2022 | A09 | INCLUIR EN EL PAS DEL HSJM LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA | 1 | 01 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 10
16 | 16 | 44 | E4Lb | M10 | GARANTIZAR UNA PAGINA WEB INSTITUCIONAL ACTUALIZADA CON TEMAS DE INTERES COMUNITARIO. | A10 | SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACTUALIZACION A LA PAGINA WEB , REDES SOCIALES Y OTROS MEDIOS DE DIFUCION DE LA INSTITUCION; ACCESO AL SUIT | 1 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10
17 | 17 | 44 | E4Lc | M11 | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE REUNIONES CON LA ALIANZA DE USUARIOS, ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURIA EN PROCESO DE PQRSD | A11 | SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE REUNIONES Y BRINDAR LA ASISTENCIA TECNICA | 1 | 4 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10

## TREF EJE_LINEA
E1La | DESTINAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS EN LOS PRESUPUESTOS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL ORIENTADOS A FORTALECER LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y EL RECURSO HUMANO DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lb | DEFINIR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS, DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR
E1Lc | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA SISTEMATICA DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Ld | ESTABLECER MECANISMOS DE COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DESTINADOS A LA PROMOCION Y GESTION DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Le | REALIZAR GESTIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD EN PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E1Lf | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y ENTIDADES DEL SECTOR SALUD QUE PROPENDAN POR GARANTIZAR LA PARTICIPACION EN LA DECISION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lg | TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR SALUD A NIVEL TERRITORIAL
E1Lh | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD
E1Li | REALIZAR LOS AJUSTES NORMATIVOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION EN EL MARCO DE LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD
E2La | CREAR UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PERMANENTE EN SALUD PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION, EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD
E2Lb | ESTABLECER LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA
E2Lc | IMPULSAR Y PROMOCIONAR LAS INICIATIVAS DEL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Ld | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION INCLUIDO EL ACCESO A MEDIOS, BOLETINES, PERIODICOS QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS
E2Le | PROMOVER LAS FORMAS DE CONVOCATORIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION QUE RECONOZCA LAS DINAMICAS TERRITORIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD
E2Lf | GESTIONAR RECURSOS PARA LA FINANCIACION PARA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA QUE LA COMUNIDAD INCIDA, INTERVENGA Y DECIDA EN EL CICLO DE LAS POLITICAS EN SALUD
E2Lg | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITAN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EL ESTABLECIMIENTO EN SUS PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA DELIBERACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
E2Lh | DEFINIR LOS MECANISMOS PARA FORTALECER LA REPRESENTACION DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA EN LA POLITICA PUBLICA EN SALUD
E2Li | DEFINIR LOS MECANISMOS DE CONSULTA Y DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, EN LAS DEFINICIONES DE POLITICA INTEGRAL DE SALUD, EN LAS PRIORIDADES EN SALUD, ASI COMO EN INCLUSIONES Y EXCLUSIONES
E3La | DEFINIR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y FORMACION PARA FORTALECER LA SALUD PUBLICA EN CONCERTACION CON LAS COMUNIDADES
E3Lb | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E INFORMACION PARA LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA
E3Lc | PROMOVER UN PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO
E3Ld | CONFORMAR Y/O CONSOLIDAR MECANISMOS DE ESPACIOS PARA QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y SE APROPIE DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION
E3Le | INCORPORAR LA POLITICA DE PARTICIPACION EN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD PUBLICA ORIENTADOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
E4La | IMPULSAR PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIUDADANAS EN LOS ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA
E4Lb | MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
E4Lc | POSICIONAR EL CONTROL SOCIAL COMO ELEMENTO BASICO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA EN SALUD, LO CUAL INCLUYE EL RECONOCIMIENTO A VEEDORES Y A SUS REDES
E4Ld | IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS DE INFORMACION PARA QUE ESTA CONTRIBUYA A QUE LAS AUTORIDADES HAGAN UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS
E4Le | DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y LA CIUDADANIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
E4Lf | CREAR UN OBSERVATORIO DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E5La | DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS METODOLOGIAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA CON ENFASIS EN LA GARANTIA DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, PRESUPUESTACION, ATENCIONES EN SALUD Y LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE SU ENTORNO
E5Lb | IMPLEMENTAR LOS DISPOSITIVOS QUE LE PERMITAN A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES
E5Lc | DEFINIR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA INVERSION PUBLICA
E5Ld | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION

## TREF POBLACION
01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
02 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
03 | COPACO
04 | ASOCIACION DE USUARIOS
05 | CTSSS
06 | VEEDURIA
07 | COMITES DE ETICA
08 | COMITES DE VIGILANCIA
09 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
10 | RED COMUNITARIA
11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
14 | ADULTO MAYOR
15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
20 | GRIPOS ETNICOS ROM
21 | POBLACION LGBTIQ
22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
23 | POBLACION DESPLAZADA
24 | MADRE GESTANTE
25 | CIUDADANIA GENERAL
26 | NO APLICA

## TREF RECURSOS
01 | RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
02 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
03 | PIC - GESTION SALUD PUBLICA
04 | RENTAS CEDIDAS
05 | TRANSFERENCIAS
06 | COOPERACION INTERNACIONAL
07 | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
08 | DONACIONES
09 | ENTIDAD PRIVADA
10 | NO APLICA