## PETI 2025
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2025
| Proyectos | Políticas del MIPG | Actividades | Producto | Fecha inicio | Fecha fin | Meta | % | Comentarios
1 | Gestión Estratégica de la Tecnología de la Información y la comunicación | Dimensión MIPG: 4 Información y Comunicación Políticas MIPG: 5.2 Transparencia y Acceso a la Información, 3.2 Gobierno Digital y Seguridad digital Decreto 612: 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Gestionar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Proporciónar y divulgar buenas prácticas y directrices de seguridad de la información de manera interactiva. | 2025-01-01 | 2025-12-28 | Actualizar el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada, asegurando su aprobación y divulgación en la submesa de Gobierno Digital y el CIGyD, con un cumplimiento del 100% | 100% | Inventario Tecnológico: Se actualizó al 100% el inventario de activos tecnológicos (Hardware y Software) derivado del plan de mantenimiento y repotenciación. Clasificación: El registro de "Activos de Información" (datos) y su índice de clasificación se encuentra en fase de levantamiento inicial como insumo para el trabajo de 2026.
|  |  |  | Actualizar la política de seguridad y privacidad de la información, así como la seguridad digital, garantizando que se alineen con las mejores prácticas y normativas vigentes |  |  |  | 10% | Diagnóstico vs. Implementación: Se realizó la revisión del estado actual de las políticas (Gap Analysis), determinando su inexistencia u obsolescencia. Acción: La actualización y alineación normativa se programó como actividad prioritaria para la vigencia 2026 a cargo del equipo especializado (Auditor/Maestrante).
|  |  |  | La proporción de cumplimiento de las actividades programadas en el Diagnóstico IPV del indicador | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento de las actividades programadas | 100% | Diagnóstico IPv6 y Seguridad: Se ejecutaron las herramientas de autodiagnóstico del MinTIC para establecer el estado de preparación para la adopción de IPv6 y los controles básicos de seguridad perimetral en la nueva infraestructura de red intervenida. Se estan actualizando los equipos conmutadores existente para que el sistema de navegacion cumpla con la normativa de MINTIC e internacional
|  |  |  | La proporción de cumplimiento de las acciones de mejora priorizadas para la vigencia, según la medición de adherencia a la Política de Protección de Datos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento de las actividades programadas | 100% | Habeas Data en Aplicativos: Se garantizó el cumplimiento de la Ley 1581 en los nuevos desarrollos (Dashboard Gerencial y Portal Funcionarios) implementando cláusulas de autorización de tratamiento de datos y avisos de privacidad en los formularios de acceso/login.
|  |  |  | Proporcion de cumplimiento de las acciones de mejora priorizadas para la vigencia, según resultado del Autodiagnostico del Modelo de Seguridad y privacidad de la Informacion MSPI | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplimiento de las actividades programadas | 100% | Seguridad Web: Se priorizó y ejecutó el aseguramiento del portal web institucional (certificado SSL, mitigación de vulnerabilidades conocidas) cumpliendo con los requisitos de seguridad digital para Gobierno en Línea. El resto de controles del MSPI quedaron mapeados para el plan 2026.
|  |  |  | CUMPLIMIENTO |  |  |  | 82%

## Hoja2 (hidden)
Actividad / Objetivo | Indicador | Meta | Ejecución y Cálculo (Resultado) | Observaciones de Gestión
Gestionar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Proporcionar y divulgar buenas prácticas y directrices de seguridad de manera interactiva. | Actualizar registro de activos... (100%) | 100% (Fase Técnica) | Inventario Tecnológico: Se actualizó al 100% el inventario de activos tecnológicos (Hardware y Software) derivado del plan de mantenimiento y repotenciación.
Clasificación: El registro de "Activos de Información" (datos) y su índice de clasificación se encuentra en fase de levantamiento inicial como insumo para el trabajo de 2026.
Cálculo:
Inventario Hardware/Software actualizado.
Clasificación Info: En proceso.
Políticas MIPG: Seguridad Digital | Actualizar la política de seguridad y privacidad y seguridad digital. | Cumplir con lo acordado | 10% (Fase Diagnóstica) | Diagnóstico vs. Implementación: Se realizó la revisión del estado actual de las políticas (Gap Analysis), determinando su inexistencia u obsolescencia.
Acción: La actualización y alineación normativa se programó como actividad prioritaria para la vigencia 2026 a cargo del equipo especializado (Auditor/Maestrante).
Cálculo:
Diagnóstico completado.
Documentación pendiente.
Decreto 612: Plan de Seguridad y Privacidad | Proporción de cumplimiento de las actividades programadas en el Diagnóstico IPV del indicador. | Cumplimiento actividades programadas | 100% | Diagnóstico IPv6 y Seguridad: Se ejecutaron las herramientas de autodiagnóstico del MinTIC para establecer el estado de preparación para la adopción de IPv6 y los controles básicos de seguridad perimetral en la nueva infraestructura de red intervenida.
| Proporción de cumplimiento de acciones de mejora (Política de Protección de Datos). | Cumplimiento actividades programadas | 100% | Habeas Data en Aplicativos: Se garantizó el cumplimiento de la Ley 1581 en los nuevos desarrollos (Dashboard Gerencial y Portal Funcionarios) implementando cláusulas de autorización de tratamiento de datos y avisos de privacidad en los formularios de acceso/login.
| Proporción de cumplimiento de acciones de mejora (Autodiagnóstico MSPI). | Cumplimiento actividades programadas | 100% | Seguridad Web: Se priorizó y ejecutó el aseguramiento del portal web institucional (certificado SSL, mitigación de vulnerabilidades conocidas) cumpliendo con los requisitos de seguridad digital para Gobierno en Línea. El resto de controles del MSPI quedaron mapeados para el plan 2026.

## Hoja1 (hidden)
Actividad / Objetivo | Indicador | Meta | Ejecución y Cálculo (Resultado) | Observaciones de Gestión
Gestionar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Proporcionar y divulgar buenas prácticas y directrices de seguridad de manera interactiva. | Actualizar registro de activos... (100%) | 100% (Fase Técnica) | Inventario Tecnológico: Se actualizó al 100% el inventario de activos tecnológicos (Hardware y Software) derivado del plan de mantenimiento y repotenciación.
Clasificación: El registro de "Activos de Información" (datos) y su índice de clasificación se encuentra en fase de levantamiento inicial como insumo para el trabajo de 2026.
Cálculo:
Inventario Hardware/Software actualizado.
Clasificación Info: En proceso.
Políticas MIPG: Seguridad Digital | Actualizar la política de seguridad y privacidad y seguridad digital. | Cumplir con lo acordado | 10% (Fase Diagnóstica) | Diagnóstico vs. Implementación: Se realizó la revisión del estado actual de las políticas (Gap Analysis), determinando su inexistencia u obsolescencia.
Acción: La actualización y alineación normativa se programó como actividad prioritaria para la vigencia 2026 a cargo del equipo especializado (Auditor/Maestrante).
Cálculo:
Diagnóstico completado.
Documentación pendiente.
Decreto 612: Plan de Seguridad y Privacidad | Proporción de cumplimiento de las actividades programadas en el Diagnóstico IPV del indicador. | Cumplimiento actividades programadas | 100% | Diagnóstico IPv6 y Seguridad: Se ejecutaron las herramientas de autodiagnóstico del MinTIC para establecer el estado de preparación para la adopción de IPv6 y los controles básicos de seguridad perimetral en la nueva infraestructura de red intervenida.
| Proporción de cumplimiento de acciones de mejora (Política de Protección de Datos). | Cumplimiento actividades programadas | 100% | Habeas Data en Aplicativos: Se garantizó el cumplimiento de la Ley 1581 en los nuevos desarrollos (Dashboard Gerencial y Portal Funcionarios) implementando cláusulas de autorización de tratamiento de datos y avisos de privacidad en los formularios de acceso/login.
| Proporción de cumplimiento de acciones de mejora (Autodiagnóstico MSPI). | Cumplimiento actividades programadas | 100% | Seguridad Web: Se priorizó y ejecutó el aseguramiento del portal web institucional (certificado SSL, mitigación de vulnerabilidades conocidas) cumpliendo con los requisitos de seguridad digital para Gobierno en Línea. El resto de controles del MSPI quedaron mapeados para el plan 2026.