## PETI 2025
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI VIGENCIA 2025
| Proyectos | Políticas del MIPG | Actividades | Producto | Fecha inicio | Fecha fin | Meta | Meta | Observaciones de Gestión | 60 | 20
1 | Gestión Estratégica de la Tecnología de la Información y la comunicación | Dimensión MIPG: 4 Información y Comunicación | 1.Gestionar el Plan Estratégico de Tecnología de la información y las comunicaciones Simplificando procesos a partir de las necesidades de las areas, con renovación tecnológica y software (aplicativo de getión) | Porcentaje de adherencia arrojado en la auditoría al sistemas de información Fórmula: Variación Criterios cumplidos / Criterios evaluados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplir al 100% en la vigencia | 50% | Diagnóstico Realizado: Se ejecutó la auditoría de diagnóstico (Gap Analysis). El resultado del 0% de adherencia establece la Línea Base. Se identificó la ausencia de políticas y diseño del SGSI. Acción: Se cuenta con Auditory maestrante en el equipo para el diseño e implementación programada para la vigencia 2026.
|  |  |  | Indice de satisfacción Gestión de la Información |  |  |  | 99% | Alta satisfacción de los usuarios con la disponibilidad y gestión de la información durante el periodo.
|  | Políticas MIPG: 3.2 Gobierno digital, 3.5 Racionalización de trámites, 5.2 Transparencia y Acceso a la Información, Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | 2 Renovación de tecnología de la información Equipos de cómputo y dispositivos | Porcentaje promedio de adherencia a los sistemas de información usabilidad de aplicativos/modulos por procesos priorizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cumplir con la acordado en contratacion y el comité | 100% | Optimización de Recursos: Se cumplió mediante un modelo mixto de contratación de terceros (nuevos) y actualización de hardware interno (repotenciación), garantizando la usabilidad de los aplicativos actuales. Se adquirieron equipos nuevos + Se repotenciaron equipos existentes (RAM/SSD) para igualar condiciones. Cantidad de equipos: 75 equipos escritorio nuevos movistar 20 equipos portatil nuevos movistar 40 portatiles para extramurales HSJM
|  | Decreto 612: 10. Plan Estratégico de Tecnología de la Información- PETI | 3. Mantenimiento de tecnología de la información Hardware: - Servidores - Soporte de bases de datos - Mantenimiento de sistemas informáticos (software y hardware) - Soporte Software - Debida diligencia, segmentacion y gestion riesgos - Facturación electrónicos - Renovacion licenciamiento antivirus -Gestión de licencias - SYNET -Sios - Kristalos - Compronet -iQ WEBX | Promedio del cumplimiento del plan de mantenimiento de software y hardware de acuerdo con los siguientes indivadores operativos: - continuidad en la prestación de los sistemas informaticos- software requeridos para la operación de los procesos (contratación para la usabilidad, actualización y mantenimiento cuando se requiere) meta (100%). - Ejecución del plan de Mantenimiento del Hardware institucional de acuerdo a los equipos que asi lo requieran | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Equipos programados y activos al momento de la ejecución del mantenimiento, la Usabilidad, Actualizaciones de version del software y/o su mantenimiento al 100% de cumplimiento | 100% | Software: Continuidad operativa garantizada sin interrupciones críticas. Hardware: Ejecución total del cronograma preventivo. Se realizó cambio de equipos obsoletos, actualización de infraestructura de red, servidores y sistema de respaldos (Backup) para contingencias.
|  |  | 4.Gestión de la Estrategia de gobierno digital - Mantenimiento página WEB | Proporcion de cumplimiento de las acciones de mejora priorizadas para la vigencia, según resultado del Autodiagnostico del Modelo de Seguridad y privacidad de la Informacion MSPI | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Actualiacion y mantenimineto a la pagina web | 80% | Se realizaron las mejoras críticas en la página web exigidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. El 20% restante corresponde a ajustes de privacidad programados para la siguiente fase del MSPI. Cumplimiento parcial priorizado según autodiagnóstico.
|  |  | 5 Simplificación de procesos a través del software y aplicativos informáticos - Desarrollo de aplicativos propios -Modulo SCSE/ Seguridad del paciente - Simplificación de trámites - Consulta médica en línea | Proporción de aplicativos desarrollados, adquiridos e implementados priorizados para la vigencia - Porcentaje de subprocesos sistematizados | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Aplicativos priorizados para desarrollo o adquisicion, implementados por la entidad | 100% | Logros Clave: Desarrollo e implementación de Dashboard Gerencial, Analisis para desarrollo de nuevos software de facturacion y Talento humano. Implementación del sistema de digitalización y visualización de imágenes diagnósticas (PACS/Integración).
CUMPLIMIENTO 2025 | [7 empty] | 88.17%

## Hoja1
Actividad / Objetivo | Indicador | Meta | Ejecución y Cálculo (Resultado) | Observaciones de Gestión
1. Gestionar el Plan Estratégico de TI (PETI) y Seguridad | Porcentaje de adherencia arrojado en la auditoría al sistemas de información | 100% | 30% | Diagnóstico Realizado: Se ejecutó la auditoría de diagnóstico (Gap Analysis). El resultado del 0% de adherencia establece la Línea Base. Se identificó la ausencia de políticas y diseño del SGSI.
Acción: Se cuenta con Auditory maestrante en el equipo para el diseño e implementación programada para la vigencia 2026.
(Sub-indicador) | Índice de satisfacción Gestión de la Información | >90% | 92% | Alta satisfacción de los usuarios con la disponibilidad y gestión de la información durante el periodo.
2. Renovación de tecnología de la información | Porcentaje promedio de adherencia a los sistemas de información / usabilidad | Cumplir con lo acordado | 100% | Optimización de Recursos: Se cumplió mediante un modelo mixto de contratación de terceros (nuevos) y actualización de hardware interno (repotenciación), garantizando la usabilidad de los aplicativos actuales. Se adquirieron equipos nuevos + Se repotenciaron equipos existentes (RAM/SSD) para igualar condiciones.
3. Mantenimiento de TI (Hardware y Software) | Promedio del cumplimiento del plan de mantenimiento | 100% | 100% | Software: Continuidad operativa garantizada sin interrupciones críticas.
Hardware: Ejecución total del cronograma preventivo. Se realizó cambio de equipos obsoletos, actualización de infraestructura de red, servidores y sistema de respaldos (Backup) para contingencias.
4. Gestión de la Estrategia de Gobierno Digital | Proporción de cumplimiento de acciones de mejora (MSPI) | Actualización Web | 80% | Se realizaron las mejoras críticas en la página web exigidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. El 20% restante corresponde a ajustes de privacidad programados para la siguiente fase del MSPI. Cumplimiento parcial priorizado según autodiagnóstico.
5. Simplificación de procesos (Desarrollo de Software) | Proporción de aplicativos desarrollados e implementados | Aplicativos Priorizados Implementados | 100% | Logros Clave:
1. Desarrollo e implementación de Dashboard Gerencial (Reportes de Talento Humano y Citas).
2. Implementación del sistema de digitalización y visualización de imágenes diagnósticas (PACS/Integración).
Se cubrió la demanda de reportes gerenciales y digitalización.
83.67%